Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin

------

Nhóm thực hiện: 6

- Nguyễn Chí Thuận  (Nhóm trưởng)

- Ngô Nguyễn Cẩm Vi (Thư ký)

- Phan Hồng Liễu

- Trần Quang Đạt

Đề tài:

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ KHÁM BỆNH TẠI NHÀ/ONLINE/TRỰC TIẾP CỦA 1 BỆNH VIỆN

Báo cáo tiểu luận

Môn: QUẢN LÝ DỰ ÁN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	5

1.1. Giới thiệu tổng quan về dự án	5

1.1.1. Mô tả dự án	5

1.1.2. Yêu cầu ban đầu của dự án	6

1.1.3. Mục đích, mục tiêu của dự án	9

1.1.4. Phạm vi dự án	10

1.1.5. Các qui định ràng buộc của dự án	10

1.1.6. Các bên liên quan đến dự án	11

1.1.7. Tuyên bố dự án	11

1.1.8. Tổ chức dự án	14

1.2. Kế hoạch thực hiện chi tiết của dự án	17

1.2.1. Lấy yêu cầu khách hàng	17

1.2.2. Tổng hợp yêu cầu của khách hàng	36

1.2.3. Xây dựng bảng cấu trúc công việc	40

1.2.4. Xác định chi phí dự kiến cho dự án và cho mỗi công việc	42

1.2.5. Xác định nguồn tài nguyên, trang thiết bị	44

1.2.6. Xác định thời gian làm việc	45

CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN	9

2.1.Quản lý thời gian	9

2.2. Quản lý chi phí	9

2.3. Quản lý chất Lượng	9

2.4. Quản lý nguồn nhân lực	9

2.5. Quản lý truyền thông	9

2.6. Quản lý rủi ro	9

2.6.1. Kế hoạch đối phó rủi ro	12

2.7. Quản lý mua sắm	15

2.8. Quản lý tích hợp	15

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN	16

3.1. Phân tích yêu cầu	16

3.2. Thiết kế hệ thống	17

3.3. Hiện thực	18

3.4. Test	19

3.5. Triển khai	20

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUY TRÌNH LÀM DỰ ÁN	21

TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

PHỤ LỤC	23

Phụ lục A: Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (Requirements Traceability Matrix)	23

Bảng kế hoạch làm việc của nhóm

| Tuần | Tên công việc | Người thực hiện | Nhận xét của nhóm trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Giới thiệu tổng quan về dự án - Mô tả dự án - Tổng hợp yêu cầu của khách hàng | Phan Hồng Liễu | Hoàn thành 100% |
|  | - Yêu cầu ban đầu của dự án - Mục đích, mục tiêu của dự án - Tổ chức dự án | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | Hoàn thành 100% |
|  | - Phạm vi dự án - Các qui định ràng buộc của dự án - Xây dựng bảng cấu trúc công việc | Trần Quang Đạt | Hoàn thành 100% |
|  | - Các bên liên quan đến dự án - Tuyên bố dự án - Xác định thời gian làm việc - Phụ lục A: Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu | Nguyễn Chí Thuận | Hoàn thành 100% |
| 2 | - Xác định chi phí dự kiến | Phan Hồng Liễu | Hoàn thành 100% |
|  | - Xác định nguồn tài nguyên, trang thiết bị. | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | Hoàn thành 100% |
|  | - Quản lý rủi ro | Nguyễn Chí Thuận | Hoàn thành 100% |
|  | - Kế hoạch đối phó rủi ro | Trần Quang Đạt | Hoàn thành 100% |
| 3 | - Quản lý thời gian - Lập lịch dự án | Cả nhóm | Hoàn thành 100% |
| 4 | - Quản lý chi phí | Cả nhóm | Hoàn thành 100% |

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Giới thiệu tổng quan về dự án

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ số, ngành y tế đang trải qua những chuyển đổi mạnh mẽ để trở nên thông minh, tiện lợi và lấy bệnh nhân làm trung tâm hơn. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu về các hình thức chăm sóc sức khỏe từ xa, hạn chế tiếp xúc và tối ưu hóa thời gian đã trở thành xu thế tất yếu. Nhận thức được điều này và với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng phạm vi chăm sóc, nên dự án: “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn và khám bệnh tại nhà/online/trực tiếp” được ra đời nhằm tạo ra một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liền mạch, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao mọi lúc, mọi nơi.

Mô tả dự án

Dự án phát triển ứng dụng di động và web (tên tạm gọi: "Ứng dụng Hỗ trợ Tư vấn và Khám bệnh") cho một bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ y tế đa kênh: tư vấn và khám bệnh trực tuyến (online), khám tại nhà, và khám trực tiếp tại viện.

Ứng dụng bao gồm các module chính:

- Ứng dụng dành cho bệnh nhân (Patient App – iOS/Android và Web).

- Cổng dành cho bác sĩ và nhân viên y tế (Doctor/Nurse Portal – web và di động).

- Hệ thống quản trị dành cho ban giám đốc và lễ tân (Admin Dashboard – web).

Các tính năng chính: đặt lịch hẹn, tư vấn video call/chat thời gian thực, khám bệnh từ xa, khám tại nhà với điều phối, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, thanh toán trực tuyến, tích hợp bảo hiểm y tế và hệ thống bệnh viện hiện có.

Ứng dụng sử dụng công nghệ hiện đại như video conferencing (WebRTC), lưu trữ đám mây an toàn, và tích hợp AI hỗ trợ chẩn đoán sơ bộ (nếu áp dụng). Dự án dựa trên nền tảng telemedicine, tuân thủ các tiêu chuẩn y tế từ xa tại Việt Nam.

Yêu cầu ban đầu của dự án

Dựa trên kết quả phỏng vấn và khảo sát các bên liên quan bao gồm Ban giám đốc bệnh viện, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên tiếp nhận và bệnh nhân, nhóm thực hiện dự án đã tổng hợp và xác định các yêu cầu ban đầu cho hệ thống ứng dụng hỗ trợ tư vấn và khám bệnh tại nhà, trực tuyến và trực tiếp tại bệnh viện như sau:

- Yêu cầu từ Ban giám đốc bệnh viện

Ban giám đốc bệnh viện mong muốn hệ thống được xây dựng phải hỗ trợ đầy đủ ba hình thức khám chữa bệnh gồm khám trực tiếp tại bệnh viện, khám bệnh trực tuyến và khám bệnh tại nhà. Việc triển khai ứng dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, đồng thời giảm tải cho các khoa có số lượng bệnh nhân đông.

Hệ thống cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Bộ Y tế liên quan đến bảo mật thông tin y tế, quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Dữ liệu bệnh án và thông tin cá nhân của bệnh nhân phải được bảo mật tuyệt đối, với cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng theo từng vai trò sử dụng trong bệnh viện.

Ngoài ra, ứng dụng cần tích hợp với hệ thống quản lý bệnh viện hiện có (HIS) nhằm đồng bộ dữ liệu bệnh nhân, lịch khám và hồ sơ bệnh án, tránh trùng lặp hoặc sai lệch thông tin. Ban giám đốc cũng yêu cầu hệ thống cung cấp các báo cáo và thống kê tổng hợp như số lượng người sử dụng, số ca khám online và tại nhà, mức độ hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế, cũng như khả năng giảm tải cho bệnh viện để hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định chiến lược. Về lâu dài, hệ thống cần có khả năng mở rộng quy mô để triển khai cho toàn bộ các khoa trong bệnh viện và phát triển thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Yêu cầu từ Bác sĩ

Đối với đội ngũ bác sĩ, hệ thống cần cung cấp một giao diện làm việc đơn giản, dễ sử dụng trên cả nền tảng web và thiết bị di động. Ứng dụng phải hỗ trợ bác sĩ quản lý lịch hẹn, thực hiện tư vấn khám bệnh trực tuyến thông qua video call và chat với chất lượng ổn định.

Trước mỗi ca khám, hệ thống cần hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng của bệnh nhân như thông tin cá nhân, lý do khám bệnh, tiền sử bệnh lý, dị ứng thuốc và kết quả khám gần nhất. Điều này giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian hỏi lại thông tin và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Bác sĩ cũng mong muốn hệ thống hỗ trợ ghi chú nhanh, nhập liệu kết quả khám và kê đơn thuốc điện tử nhằm giảm khối lượng công việc hành chính.

Bên cạnh đó, hệ thống cần cho phép bác sĩ tra cứu lịch sử bệnh án, kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán để hỗ trợ quá trình điều trị. Các thông báo về lịch hẹn mới, thay đổi hoặc hủy lịch cần được gửi theo thời gian thực để bác sĩ chủ động sắp xếp công việc.

- Yêu cầu từ Bệnh nhân

Từ phía bệnh nhân, ứng dụng cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả những người không rành về công nghệ. Bệnh nhân mong muốn có thể đăng ký tài khoản nhanh chóng và đặt lịch khám dễ dàng theo bác sĩ, chuyên khoa và hình thức khám phù hợp.

Hệ thống cần hỗ trợ tư vấn trực tuyến thuận tiện thông qua video call, chat và cho phép gửi hình ảnh triệu chứng cho bác sĩ. Ngoài ra, bệnh nhân mong muốn được lưu trữ và tra cứu hồ sơ bệnh án điện tử, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm và lịch sử khám bệnh một cách thuận tiện. Các chức năng nhắc lịch khám, tái khám và thông báo kết quả cũng được đánh giá là rất cần thiết, giúp bệnh nhân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Về thanh toán, bệnh nhân mong muốn hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng và ví điện tử nhằm giảm thời gian chờ đợi và tăng sự tiện lợi. Sau mỗi buổi khám, bệnh nhân cũng mong muốn được đánh giá chất lượng dịch vụ để phản hồi cho bệnh viện.

- Yêu cầu từ Điều dưỡng (Nhân viên y tế)

Đối với điều dưỡng (nhân viên y tế), hệ thống cần hỗ trợ quản lý danh sách bệnh nhân được phân công theo ngày, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa bệnh nhân khám tại viện và bệnh nhân khám tại nhà. Ứng dụng cần hiển thị hồ sơ bệnh nhân tóm tắt với các thông tin quan trọng như chẩn đoán, tiền sử dị ứng và chỉ định của bác sĩ để điều dưỡng chuẩn bị tốt trước khi chăm sóc.

Hệ thống cần cho phép điều dưỡng ghi nhận và cập nhật các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân trực tiếp trên ứng dụng, hạn chế việc ghi chép thủ công gây sai sót và chậm trễ dữ liệu. Ngoài ra, chức năng nhắc lịch chăm sóc, thực hiện y lệnh và theo dõi tiến độ công việc là rất cần thiết nhằm tránh bỏ sót nhiệm vụ. Điều dưỡng cũng mong muốn có tính năng báo cáo khẩn cấp để thông báo nhanh cho bác sĩ khi phát hiện dấu hiệu bất thường của bệnh nhân, đồng thời lưu trữ hình ảnh và diễn biến chăm sóc để theo dõi quá trình điều trị.

- Yêu cầu từ Nhân viên tiếp nhận (Lễ tân)

Nhân viên tiếp nhận mong muốn hệ thống hỗ trợ quản lý lịch khám tại bệnh viện và các lịch đặt online theo thời gian thực, tránh tình trạng trùng lặp hoặc quá tải. Ứng dụng cần cho phép lễ tân check-in bệnh nhân nhanh chóng bằng mã QR, xác nhận tình trạng đến khám và thanh toán.

Hệ thống cần hỗ trợ chỉnh sửa lịch hẹn, chuyển đổi chuyên khoa hoặc giờ khám khi bệnh nhân đặt nhầm. Ngoài ra, lễ tân cần các chức năng thu phí tại quầy và xác nhận thanh toán online, đồng thời hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám theo giờ hẹn, trạng thái đến hoặc chưa đến để điều phối hiệu quả. Cuối mỗi ca làm việc, hệ thống cần cung cấp các báo cáo tổng hợp như số lượng bệnh nhân, số lịch hủy và tổng tiền thu tại quầy để phục vụ công tác đối soát và bàn giao.

- Các yêu cầu chung của hệ thống

Từ tất cả các bên liên quan, hệ thống được yêu cầu phải hoạt động ổn định trên nhiều nền tảng như web, Android và iOS, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và khả năng phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời. Giao diện cần thân thiện, dễ sử dụng và đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Ngoài ra, bệnh viện cũng yêu cầu có kế hoạch đào tạo và hỗ trợ người dùng nội bộ trong giai đoạn triển khai nhằm đảm bảo hệ thống được sử dụng hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

Mục đích, mục tiêu của dự án

- Mục đích:

Mục đích của dự án là xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn khám bệnh tại nhà/online/trực tiếp cho 1 bệnh viện nhằm số hóa dịch vụ y tế giúp bệnh viện mở rộng khả năng tiếp cận bệnh nhân, giảm tải cơ sở vật chất.

- Mục tiêu:

- Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tập trung, đảm bảo tính liên tục và bảo mật theo quy định pháp luật.

- Quản lý lịch hẹn khám bệnh đa kênh (online, tại nhà, trực tiếp) cho bệnh nhân, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tiếp nhận.

- Hỗ trợ thực hiện tư vấn và khám bệnh từ xa (telemedicine) qua video call, chat, kê đơn thuốc điện tử và chia sẻ kết quả xét nghiệm.

- Điều phối và quản lý dịch vụ khám bệnh tại nhà (lịch trình, vị trí, chỉ định hỗ trợ từ điều dưỡng).

- Tích hợp thanh toán trực tuyến và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) từ xa.

- Thực hiện các báo cáo thống kê theo yêu cầu (số lượt khám theo kênh, doanh thu, tỷ lệ hài lòng, hiệu suất bác sĩ, tải hệ thống…).

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý về khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ bệnh án điện tử.

- Thời gian hoàn thành dự kiến: 3-6 tháng

- Ngân sách dự kiến: 500 triệu VND

Phạm vi dự án

- Phát triển ứng dụng di động (iOS/Android) và web portal.

- Các chức năng cốt lõi: đăng ký/đăng nhập, đặt lịch, tư vấn video/chat, kê đơn điện tử, quản lý bệnh án, thanh toán, thông báo, đánh giá.

- Hỗ trợ khám tại nhà (điều phối, theo dõi vị trí).

- Quản trị hệ thống, báo cáo thống kê.

- Tích hợp HIS, BHYT, nền tảng telemedicine quốc gia.

Các qui định ràng buộc của dự án

Dự án phải tuân thủ các ràng buộc pháp lý, kỹ thuật và vận hành:

- Pháp lý:

  - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (15/2023/QH15): Quy định về khám chữa bệnh từ xa, đồng ý của bệnh nhân, trách nhiệm hành nghề.

  - Thông tư 49/2017/TT-BYT và các văn bản hướng dẫn về y tế từ xa.

  - Thông tư 46/2018/TT-BYT: Hồ sơ bệnh án điện tử, mỗi bệnh nhân một mã số duy nhất.

  - Luật An toàn thông tin mạng 2015 và Nghị định 117/2018/NĐ-CP: Bảo vệ dữ liệu cá nhân, mã hóa truyền tải.

  - Tích hợp Sổ sức khỏe điện tử VNeID cho xác thực BHYT.

- Kỹ thuật:

  - Tuân thủ tiêu chuẩn HL7/FHIR cho trao đổi dữ liệu y tế.

  - Bảo mật: HTTPS, OAuth 2.0, GDPR/HIPAA tương đương; kiểm toán bảo mật định kỳ.

  - Hiệu suất: Thời gian phản hồi < 2 giây, uptime ≥ 99.5%.

- Ràng buộc khác:

  - Ngân sách và thời gian cố định.

  - Phải được Bộ Y tế phê duyệt trước triển khai telemedicine.

  - Đồng ý thông báo (consent form) điện tử cho mọi tư vấn online.

Bất kỳ vi phạm nào sẽ dẫn đến đình chỉ dự án.

Các bên liên quan đến dự án

- Bệnh viện (Sponsor/Client): Ban giám đốc, cung cấp yêu cầu, tài nguyên, phê duyệt.

- Bệnh nhân (End-users): Người sử dụng ứng dụng để đặt lịch và tư vấn.

- Bác sĩ/Nhân viên y tế: Sử dụng portal để khám, kê đơn; cung cấp feedback.

- Nhà phát triển (Development Team): Công ty phần mềm, lập trình viên, tester.

- Bộ Y tế: Cơ quan quản lý, phê duyệt telemedicine, tích hợp VTelehealth.

- Đối tác công nghệ: Nhà cung cấp cloud (AWS/Viettel), video call (Twilio/Zoom SDK), thanh toán (VNPAY/Momo).

- Bảo hiểm y tế (BHXH): Tích hợp thanh toán BHYT.

- Người dùng gián tiếp: Gia đình bệnh nhân, quản trị viên hệ thống.

Tuyên bố dự án

| TUYÊN BỐ DỰ ÁN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tư vấn khám bệnh tại nhà/online/trực tiếp cho 1 bệnh viện. |  |  |  |
| Ngày bắt đầu: 07/01/2026 |  | Ngày kết thúc: 30/04/2026 |  |
| Thông tin về kinh phí: Ngân sách dự kiến: 500.000.000 VNĐ Nguồn kinh phí: Ngân sách bệnh viện, hỗ trợ từ quỹ chuyển đổi số y , đối tác công nghệ. |  |  |  |
| Giám đốc dự án: Họ Tên: Nguyễn Chí Thuận SĐT: 070.641.7103 Email: sakagi32@gmail.com |  |  |  |
| Mục tiêu dự án: - Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tập trung, đảm bảo tính liên tục và bảo mật theo quy định pháp luật. - Quản lý lịch hẹn khám bệnh đa kênh (online, tại nhà, trực tiếp) cho bệnh nhân, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tiếp nhận. - Hỗ trợ thực hiện tư vấn và khám bệnh từ xa (telemedicine) qua video call, chat, kê đơn thuốc điện tử và chia sẻ kết quả xét nghiệm. - Điều phối và quản lý dịch vụ khám bệnh tại nhà (lịch trình, vị trí, chỉ định hỗ trợ từ điều dưỡng). - Tích hợp thanh toán trực tuyến và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) từ xa. - Thực hiện các báo cáo thống kê theo yêu cầu (số lượt khám theo kênh, doanh thu, tỷ lệ hài lòng, hiệu suất bác sĩ, tải hệ thống…). - Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý về khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ bệnh án điện tử. |  |  |  |
| Cách tiếp cận: Phương pháp quản lý dự án: - Kết hợp Agile (cho các hoạt động phát triển tính năng, thiết kế giao diện người dùng, thu thập phản hồi liên tục từ bác sĩ, điều dưỡng, lễ tân và bệnh nhân) với Waterfall (cho các giai đoạn yêu cầu tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt, tích hợp hệ thống HIS bệnh viện, BHYT, nền tảng VTelehealth và kiểm tra bảo mật dữ liệu y tế). Các giai đoạn phát triển chính: - Khởi tạo và lập kế hoạch - Thu thập và phân tích yêu cầu chi tiết (phỏng vấn ban giám đốc, bác sĩ, điều dưỡng, lễ tân; khảo sát bệnh nhân) - Thiết kế hệ thống (xây dựng Use Case Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, Class Diagram và các sơ đồ UML khác) - Phát triển MVP (Minimum Viable Product) - Kiểm thử toàn diện (unit test, integration test, UAT, kiểm thử bảo mật và kiểm thử tuân thủ pháp lý) - Triển khai thử nghiệm (pilot tại một số khoa phòng) - Triển khai chính thức - Đào tạo người dùng (bác sĩ, điều dưỡng, lễ tân, bệnh nhân) và hỗ trợ vận hành lâu dài Công nghệ được sử dụng: - Web portal: Sử dụng PHP với framework Laravel (phiên bản mới nhất) làm nền tảng chính để xây dựng API RESTful, cổng quản trị, portal bác sĩ/điều dưỡng/lễ tân và các module quản lý. - Cơ sở dữ liệu: MySQL với mô hình quan hệ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất cao. - Bảo mật: Áp dụng các kỹ thuật mã hóa hiện đại (HTTPS, AES-256, Laravel Sanctum/Passport cho authentication, OWASP Top 10 compliance) để bảo vệ dữ liệu cá nhân bệnh nhân, hồ sơ y tế, đơn thuốc và thông tin thanh toán. - Lưu trữ và triển khai: Thuê máy chủ (hosting) từ nhà cung cấp uy tín (Viettel IDC, FPT, AWS), trả phí hàng tháng để đảm bảo uptime cao, dễ mở rộng và bảo trì. Kiểm thử và chất lượng: - Thuê đội ngũ kiểm thử chuyên nghiệp thực hiện kiểm tra toàn diện, bao gồm tính toàn vẹn dữ liệu, độ ổn định hệ thống, xử lý lỗi, trải nghiệm người dùng và kiểm thử tuân thủ pháp lý (consent form, bảo mật theo Luật An toàn thông tin mạng). - Thực hiện kiểm thử bảo mật định kỳ và đánh giá rủi ro xuyên suốt dự án. Thu thập và phản hồi: - Liên tục thu thập yêu cầu từ các bên liên quan (ban giám đốc, bác sĩ, điều dưỡng, lễ tân, bệnh nhân) qua phỏng vấn, khảo sát và họp định kỳ (Sprint Review) để đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của bệnh viện. |  |  |  |
| Vai trò và trách nhiệm: |  |  |  |
| Vai trò | Họ tên | Tổ chức/Vị trí | Liên hệ |
| Giám đốc bệnh viện | Võ Ngọc Toàn | Giám đốc bệnh viện IUH | SĐT: 036.935.9395 Email: toanvo22124@gmail.com |
| Giám đốc dự án | Nguyễn Chí Thuận | Giám đốc Công ty phần mềm IUH | SĐT: 070.641.7103 |
| Ký tên: Giám đốc bệnh viện Giám đốc dự án (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Võ Ngọc Toàn Nguyễn Chí Thuận |  |  |  |

Tổ chức dự án

Sơ đồ tổ chức dự án

Khi lập kế hoạch dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh trực tuyến, khám tại nhà và khám trực tiếp tại bệnh viện, cần xác định và mô tả sơ đồ tổ chức dự án bao gồm các nhóm và các vị trí công việc cần thiết. Các nhóm được giao trách nhiệm theo các mô tả quá trình và phạm vi công việc của dự án.

Căn cứ vào quy mô và tính chất của dự án, việc tổ chức dự án được thực hiện theo sơ đồ tổ chức chuẩn. Trong trường hợp dự án có quy mô nhỏ về số lượng người tham gia hoặc phạm vi công việc hạn chế, có thể thực hiện các thay đổi nhất định trong sơ đồ tổ chức dự án so với sơ đồ tổ chức chuẩn bằng cách gộp nhiệm vụ của các nhóm hoặc các vị trí công việc, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý và triển khai dự án.

Sơ đồ tổ chức của dự án như sau:

Các quan hệ của đội dự án với các bộ phận khác của bệnh viện (như bộ phận công nghệ thông tin, bộ phận quản lý chất lượng, hành chính – nhân sự, quản trị hạ tầng mạng,…) cần được xác định rõ và thống nhất cùng với thời gian và tài nguyên cần sử dụng. Các thông tin này giúp các bộ phận liên quan có khả năng chuẩn bị và phối hợp tốt trong quá trình thực hiện dự án.

Quan hệ với khách hàng, cụ thể là Ban Giám đốc bệnh viện, là yếu tố quyết định thành công của dự án và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quản trị viên dự án. Cần đề nghị phía bệnh viện cử cán bộ có đủ thẩm quyền và uy tín để điều hành phối hợp dự án từ phía khách hàng. Các trách nhiệm của phía bệnh viện cũng như tổ chức thực hiện dự án phía khách hàng cần được xác định rõ ràng, đặc biệt là các sản phẩm, dữ liệu và hệ thống do phía bệnh viện chịu trách nhiệm cung cấp cho dự án. Việc quản lý các sản phẩm này được thực hiện như quản lý các sản phẩm của dự án.

Quản trị dự án

Công việc quản trị dự án do giám đốc dự án, quản trị viên dự án và các Trưởng nhóm dự án, nếu có, thực hiện.

Quản trị viên dự án có trách nhiệm điều hành hoạt động của dự án nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra theo thời hạn được xác định trong kế hoạch dự án và các văn bản liên quan. Quản trị viên dự án do đơn vị chủ trì dự án chỉ định.

Giám đốc dự án có trách nhiệm hỗ trợ Quản trị viên dự án trong việc điều hành nguồn lực, xem xét và thông qua kế hoạch dự án, hợp tác với phía bệnh viện. Giám đốc dự án có trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời các đề xuất của Quản trị viên dự án. Khi không có sự phân công cụ thể, người đứng đầu đơn vị chủ trì dự án được xác định là Giám đốc dự án.

Khi cần thiết, Giám đốc dự án có quyền đình chỉ việc thực hiện tiếp tục dự án. Việc đình chỉ dự án được thực hiện công khai tại cuộc họp với sự tham dự của tất cả các thành viên dự án.

Các Trưởng nhóm dự án được chỉ định tùy thuộc vào quy mô dự án. Mỗi dự án cần có tối thiểu một Trưởng nhóm. Trưởng nhóm trực tiếp tham gia công việc hàng ngày, giao việc cho các thành viên trong nhóm và kiểm tra tình hình thực hiện. Quản trị viên dự án có thể lựa chọn trong số các Trưởng nhóm người có khả năng thay mặt mình điều hành dự án trong những tình huống cần thiết.

Các thành viên dự án

Thành viên dự án có thể là thành viên toàn thời gian hoặc không toàn thời gian. Chế độ làm việc của các thành viên dự án cần được xác định trong kế hoạch dự án và các điều chỉnh của kế hoạch dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, một thành viên có thể tham gia với nhiều vị trí khác nhau. Trường hợp trong dự án có các vị trí chưa được mô tả trong các mô tả công việc, trách nhiệm của những người thực hiện các vị trí đó phải được liệt kê rõ ràng.

Danh sách các thành viên dự án có thể được đưa vào phụ lục của kế hoạch dự án nhằm tránh việc phải phê duyệt lại kế hoạch dự án khi có thay đổi về nhân sự.

Khi bắt đầu dự án, Quản trị viên dự án phổ biến cho các thành viên dự án các thông tin chung về dự án và các quy định cần tuân thủ, đặc biệt là các quy định về thời gian làm việc, chế độ báo cáo và thông tin nội bộ của dự án.

Các thành viên dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và công việc được giao theo các mô tả công việc hoặc theo yêu cầu của cán bộ phụ trách trực tiếp. Các công việc liên quan đến nhiều người hoặc nhiều nhóm phải được trao đổi, thống nhất trước khi thực hiện nhằm tránh phát sinh sai sót và lãng phí. Trường hợp có sự không thống nhất giữa các thành viên hoặc các nhóm, những người liên quan có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho cán bộ phụ trách trực tiếp để giải quyết.

Kế hoạch thực hiện chi tiết của dự án

Lấy yêu cầu khách hàng

| Vai trò | Câu hỏi | Trả lời chi tiết (mô tả rõ ràng, ví dụ nếu có) |
| --- | --- | --- |
| Ban giám đốc bệnh viện | Tầm nhìn dài hạn của bệnh viện khi triển khai ứng dụng này là gì | - Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân - Giảm tải cho bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có lượng bệnh nhân đông - Tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liên tục, không giới hạn không gian và thời gian - Gia tăng năng lực cạnh tranh và hình ảnh bệnh viện hiện đại |
|  | Bệnh viện sẽ thành lập một bộ phận riêng để vận hành ứng dụng hay sẽ giao cho các khoa phòng tự quản lý lịch hẹn và nhân sự của mình? | - Thành lập tổ vận hành ứng dụng trực thuộc phòng CNTT hoặc phòng Kế hoạch tổng hợp |
|  | Trong giai đoạn triển khai ban đầu, bệnh viện dự kiến áp dụng cho bao nhiêu khoa và là những khoa nào? | (gợi ý: Số lượng khoa, tên các khoa, chi tiết tại sao lại chọn các khoa đó) - Bệnh viện dự kiến triển khai thí điểm cho 3–4 khoa, bao gồm: + Khoa Nội tổng quát: số lượng bệnh nhân đông, nhiều ca tái khám + Khoa Nhi: nhu cầu tư vấn từ phụ huynh cao + Khoa Da liễu: phù hợp khám qua hình ảnh + Khoa Tâm lý – Tâm thần (nếu có): phù hợp tư vấn online -> Các khoa này có tỷ lệ bệnh nhẹ cao, không yêu cầu can thiệp y khoa phức tạp ngay lập tức, dễ áp dụng khám online. |
|  | Giá khám bệnh cho dịch vụ online và tại nhà sẽ khác biệt thế nào so với khám tại viện? Các chi phí khi khám bệnh tại nhà sẽ khác như thế nào so với khám trực tiếp tại bệnh viện? Bệnh viện ưu tiên tích hợp các phương thức thanh toán nào (Ví điện tử, thẻ ngân hàng, hay chuyển khoản)? | - Khám online: Giá khám sẽ thấp hơn khám trực tiếp (giảm chi phí cơ sở vật chất) - Khám tại nhà: Giá khám sẽ cao hơn do phát sinh chi phí di chuyển, nhân sự, thiết bị - Chi phí phát sinh khi khám tại nhà sẽ có phát sinh thêm một số chi phí khác so với khám trực tiếp tại bệnh viện: phí đi lại, phí điều dưỡng hoặc bác sĩ ngoài giờ(nếu có) - Bệnh viện ưu tiên tích hợp phương thức thanh toán: 1. Chuyển khoản 2. Thẻ ngân hàng 3. Ví điện tử |
|  | Ban giám đốc mong muốn đo lường hiệu quả của ứng dụng bằng các chỉ số nào? | (gợi ý: số người sử dụng, mức độ hài lòng về hệ thống) - Số lượng người dùng đăng ký và sử dụng - Số ca khám online / tại nhà mỗi tháng - Mức độ hài lòng của bệnh nhân và bác sĩ - Mức độ giảm tải tại các khoa truyền thống - Tỷ lệ tái sử dụng dịch vụ |
|  | Chính sách bảo mật & tuân thủ pháp lý mà ứng dụng bắt buộc phải đáp ứng là gì? | (gợi ý: dữ liệu người dùng, giấy phép kinh doanh, các quy định của nhà nước) - Bảo mật tuyệt đối dữ liệu bệnh án và thông tin cá nhân - Phân quyền truy cập rõ ràng theo vai trò - Tuân thủ các quy định của Bộ Y tế và pháp luật về dữ liệu cá nhân - Lưu trữ và sao lưu dữ liệu an toàn |
|  | Bệnh viện có kỳ vọng mở rộng ứng dụng trong tương lai như thế nào? | - Mở rộng ra toàn bộ các khoa - Kết nối với các thiết bị y tế thông minh - Liên thông dữ liệu với hệ thống y tế quốc gia - Phát triển ứng dụng thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện |
| Bác sĩ | Những thông tin quan trọng nào về bệnh nhân bác sĩ cần hệ thống hiển thị ngay lập tức trước khi bắt đầu một ca khám online? | Trước khi bắt đầu ca khám online, bác sĩ cần hệ thống hiển thị nhanh các thông tin cốt lõi sau: - Thông tin cá nhân của bệnh nhân: họ tên, tuổi, giới tính, số BHYT(nếu có) - Lý do khám bệnh - Tiền sử bệnh lý(nếu có) - Thuốc/Thực phẩm bị dị ứng(nếu có) - Kết quả khám gần nhất |
|  | Quy trình khám bệnh hiện tại của bác sĩ gồm những bước nào gây tốn thời gian nhất? | - Bác sĩ phải hỏi lại thông tin bệnh sử do dữ liệu chưa được tổng hợp sẵn - Tra cứu hồ sơ bệnh án cũ thủ công hoặc qua nhiều hệ thống khác nhau - Nhập liệu kết quả khám và toa thuốc sau khi kết thúc ca khám - Giải thích lại các hướng dẫn cho bệnh nhân nhiều lần |
|  | Khi tư vấn online (Video Call), bác sĩ có cần các tính năng để hỗ trợ khám online không? Các chức năng đó là gì | Cần, nhằm hỗ trợ cho việc khám hiệu quả hơn. Các chức năng cần: - Video call ổn định, hình ảnh và âm thanh rõ - Chức năng gửi hình ảnh, video - Chat song song để gửi hướng dẫn hoặc link tài liệu - Ghi chú nhanh trong lúc khám |
|  | Theo bác sĩ, loại bệnh nào phù hợp nhất để khám online hoặc tại nhà? | (gợi ý: các bệnh phù hợp để khám online, tại nhà, … Giải thích lí do. Các bệnh không phù hợp để khám online, tại nhà, … Giải thích lí do) - Các bệnh phù hợp để khám online tại nhà: + Bệnh nhẹ: cảm cúm, đau đầu, rối loạn tiêu hóa nhẹ + Theo dõi bệnh mãn tính: tiểu đường, tăng huyết áp, hen suyễn + Tái khám, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng -> Vì các bệnh này không liên quan đến các vấn đề rắc rối cần phải xét nghiệm, không cần phải trực tiếp đến bệnh viện. - Các bệnh không phù hợp để khám online tại nhà: + Trường hợp cấp cứu: đau ngực, khó thở nặng, tai biến + Bệnh cần xét nghiệm hoặc can thiệp y tế ngay + Trường hợp cần khám lâm sàng trực tiếp chi tiết -> Đây là những bệnh nghiêm trọng cần phải trực tiếp đến bệnh viện để khám cho kết quả chắc chắn. Khám online không thể thay thế hoàn toàn các xét nghiệm và kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện. |
|  | Để đảm bảo chẩn đoán chính xác khi khám trực tuyến/tại nhà, bác sĩ cần ứng dụng hiển thị những thông tin lịch sử y tế nào của bệnh nhân từ hệ thống của bệnh viện? | - Lịch sử khám bệnh và chẩn đoán trước đây - Kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán - Lịch sử dùng thuốc và đáp ứng điều trị - Tiền sử phẫu thuật - Ghi chú của các bác sĩ trước |
|  | Bác sĩ muốn duy trì kênh liên lạc với bệnh nhân sau ca khám như thế nào? | - Nhắn tin trong ứng dụng (có giới hạn thời gian) - Thông báo tự động cho bệnh nhân tái khám - Theo dõi chỉ số sức khỏe bệnh nhân cập nhật định kỳ |
|  | Bác sĩ lo ngại điều gì nhất khi sử dụng ứng dụng? | - Rò rỉ thông tin bệnh án và dữ liệu cá nhân - Chẩn đoán sai do thiếu thông tin lâm sàng - Ứng dụng khó sử dụng, thao tác phức tạp - Tốn nhiều thời gian nhập liệu hơn khám trực tiếp |
|  | Theo bác sĩ, tính năng nào nếu có sẽ khiến bác sĩ sẵn sàng sử dụng ứng dụng thường xuyên? | (gợi ý: về giao diện, tính năng hỗ trợ…) - Giao diện đơn giản, dễ thao tác - Tự động tổng hợp hồ sơ bệnh án - Gợi ý chẩn đoán hoặc phác đồ điều trị - Nhập liệu nhanh (checklist, mẫu sẵn) - Tích hợp đơn thuốc điện tử |
| Bệnh nhân | Anh/Chị thường thực hiện những bước nào khi đến bệnh viện để khám bệnh? | Đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự, chờ gọi số, gặp bác sĩ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, thanh toán, lấy thuốc |
|  | Anh/Chị gặp khó khăn gì trong quá trình đăng ký khám bệnh hiện nay? | Xếp hàng lâu để đăng ký, thủ tục rườm rà nhiều giấy tờ, quy trình đăng ký chưa rõ ràng, không biết nên làm gì đầu trước hay sau, khá mất thời gian |
|  | Anh/Chị có thường phải chờ đợi lâu để được khám hoặc làm xét nghiệm không? | Có, chờ đợi rất lâu, ảnh hưởng đến các công việc cá nhân |
|  | Anh/Chị có thường gặp khó khăn khi tra cứu thông tin bác sĩ hoặc chuyên khoa phù hợp không? | Có, Tôi thường không biết bác sĩ nào chuyên về bệnh của mình. Thông tin về chuyên môn, kinh nghiệm của bác sĩ chưa được công khai rõ ràng, nên việc lựa chọn bác sĩ hoặc chuyên khoa phù hợp còn mang tính may rủi. |
|  | Anh/Chị có gặp bất tiện khi nhận kết quả khám hoặc xét nghiệm không? | Có, tôi phải quay lại bệnh viện nhiều lần để lấy kết quả xét nghiệm. Kết quả thường ở dạng giấy nên dễ thất lạc hoặc hư hỏng, gây bất tiện khi cần xem lại hoặc khám tái khám. |
|  | Việc nhận thông báo nhắc lịch khám hoặc tái khám có cần thiết với Anh/Chị không? | Rất cần thiết, tôi có công việc bận rộn nên không nhớ lịch khám |
|  | Việc thanh toán viện phí hiện tại có gây khó khăn cho Anh/Chị không? | Có, tôi thường phải xếp hàng lâu để thanh toán và chủ yếu chỉ có hình thức trả tiền mặt. Điều này gây bất tiện, đặc biệt khi bệnh viện đông người hoặc khi không mang đủ tiền mặt. |
|  | Anh/Chị có lo ngại về việc bảo mật thông tin cá nhân và bệnh án không? | Có, tôi lo ngại thông tin cá nhân và bệnh án có thể bị nhiều người tiếp cận dễ bị lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến quyền riêng tư cá nhân. |
|  | Anh/Chị có mong muốn đặt lịch khám trước thông qua hệ thống không? | Có chứ, nó tiết kiệm được thời gian làm chờ đợi, xếp hàng |
|  | Anh/Chị có muốn tra cứu thông tin bác sĩ và chuyên khoa trên hệ thống không? | Có, tôi muốn xem thông tin về chuyên môn, lịch làm việc và đánh giá của bác sĩ để lựa chọn bác sĩ phù hợp với tình trạng bệnh của mình |
|  | Việc lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử có cần thiết với Anh/Chị không? | Có, vì nó thuận tiện cho tôi tra cứu lịch sử hồ sơ bệnh án của mình. |
|  | Anh/Chị có muốn nhận thông báo nhắc lịch khám và tái khám không? | Có, tôi muốn nhận thông báo qua ứng dụng hoặc tin nhắn SMS để không quên lịch khám để chủ động chuẩn bị trước |
|  | Hệ thống có nên hỗ trợ theo dõi tiến trình khám bệnh không? | Có, tôi muốn biết mình đang ở bước nào trong quá trình khám bệnh như đang chờ khám, đang xét nghiệm hay đã có kết quả để không phải chờ đợi trong lo lắng. |
|  | Anh/Chị mong muốn hệ thống hỗ trợ những hình thức thanh toán nào? | Có nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay…), quét mã QR. |
|  | Anh/Chị có nhu cầu xem lại đơn thuốc và lịch sử dùng thuốc không? | Có vì nó giúp tôi sử dụng thuốc đúng cách, tránh nhầm lẫn và dễ trao đổi với bác sĩ khi tái khám. |
|  | Anh/Chị có mong muốn được tư vấn sức khỏe trực tuyến trước khi đi khám không? | Có, tôi muốn được tư vấn sơ bộ về triệu chứng ban đầu để biết mình nên khám chuyên khoa nào, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí. |
|  | Theo Anh/Chị, yếu tố nào là quan trọng nhất khi sử dụng hệ thống? | Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất là dễ sử dụng và bảo mật thông tin |
| Điều dưỡng(nhân viên y tế) | Anh/Chị hiện đang tham gia những công việc nào trong quy trình khám bệnh của bệnh viện? | - Tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân, đo huyết áp, tim mạch, nhiệt độ,... nhằm nhận định tình trạng người bệnh. - Theo dõi tình trạng bệnh nhân nội trú/lưu bệnh, hướng dẫn bệnh nhân chuẩn bị trước khi vào khám hoặc làm cận lâm sàng - Thực hiện các y lệnh của bác sĩ: tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, lấy máu xét nghiệm. |
|  | Khi chăm sóc bệnh nhân tại nhà, điều dưỡng cần nắm những thông tin nào trước khi đến (bệnh án, chỉ định, thuốc…)? | Tôi cần biết chính xác địa chỉ và số điện thoại liên hệ, nắm rõ tình trạng bệnh lý hiện tại cùng các chỉ định cụ thể của bác sĩ để chuẩn bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế cần thiết mang theo. |
|  | Việc tiếp cận thông tin bệnh nhân hiện nay có gặp khó khăn hay chậm trễ không? | Hiện tại việc tìm kiếm hồ sơ bệnh án giấy còn mất nhiều thời gian và đôi khi thông tin chỉ định mới từ bác sĩ chưa được cập nhật kịp thời xuống hệ thống của điều dưỡng gây khó khăn khi thực hiện. |
|  | Anh/chị cần theo dõi và ghi nhận những chỉ số sức khỏe nào của bệnh nhân? | Tôi cần ghi nhận các chỉ số cơ bản như mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở và các chỉ số chuyên biệt khác tùy theo từng loại bệnh như đường huyết hay lượng dịch xuất nhập. |
|  | Hiện nay việc ghi chép, cập nhật tình trạng bệnh nhân được thực hiện ra sao? | Việc ghi chép vẫn chủ yếu thực hiện thủ công trên sổ sách hoặc bệnh án giấy tại giường bệnh, sau đó mới nhập lại vào máy tính nên dễ xảy ra sai sót hoặc chậm dữ liệu. |
|  | Việc theo dõi tình trạng nhiều bệnh nhân cùng lúc có gây khó khăn không? | Việc này gây khá nhiều áp lực vì rất dễ nhầm lẫn lịch dùng thuốc hoặc bỏ sót y lệnh khi số lượng bệnh nhân quá đông và diễn biến bệnh phức tạp khác nhau. |
|  | Anh/chị có cần xem lại lịch sử chăm sóc hoặc diễn biến bệnh của bệnh nhân không? | Có, vì tôi phải xem lại quá trình diễn biến để biết bệnh nhân đang tiến triển tốt lên hay xấu đi, từ đó có báo cáo phù hợp cho bác sĩ điều trị. |
|  | Khi có thay đổi bất thường, anh/chị thường xử lý và báo cáo như thế nào? | Khi có bất thường tôi sẽ thực hiện sơ cứu ban đầu theo quy trình, sau đó báo cáo ngay lập tức cho bác sĩ trực thông qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp rồi mới ghi vào hồ sơ sau. |
|  | Anh/chị có cần được nhắc lịch chăm sóc hoặc theo dõi bệnh nhân không? | Tôi cần nhằm đảm bảo tuân thủ đúng tiến độ điều trị mà không bị quên. |
|  | Trong quá trình làm việc, khó khăn nào anh/chị gặp thường xuyên nhất? | Khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc hành chính giấy tờ quá nhiều chiếm hết thời gian chăm sóc và sự thiếu đồng bộ thông tin giữa bác sĩ với điều dưỡng. |
|  | Anh/chị mong muốn ứng dụng hỗ trợ quản lý danh sách bệnh nhân được phân công theo ngày như thế nào để thuận tiện cho công việc? | Tôi muốn ứng dụng hiển thị danh sách công việc cần làm trong ngày được sắp xếp theo thời gian và mức độ ưu tiên, đồng thời phân chia rõ ràng giữa bệnh nhân tại viện và bệnh nhân cần đến nhà. |
|  | Ứng dụng cần có những chức năng cần thiết nào để giúp theo dõi tình trạng nhiều bệnh nhân cùng lúc mà vẫn tránh nhầm lẫn hoặc bỏ sót thông tin? | Tôi cần ứng dụng hiển thị danh sách ca bệnh được phân loại mức độ nặng nhẹ bằng các trạng thái trực quan như màu sắc để dễ dàng nhận biết ca khẩn cấp. Hệ thống cũng cần có tính năng nhắc việc tự động, cung cấp hồ sơ rút gọn để tra cứu nhanh và cho phép đánh dấu hoàn thành sau khi xong việc |
|  | Anh/chị mong muốn ứng dụng sẽ cung cấp thông tin bệnh nhân trước khi chăm sóc ra sao để tiết kiệm thời gian tra cứu? | Tôi muốn hệ thống hiển thị hồ sơ tóm tắt gồm các thông tin quan trọng nhất như chẩn đoán, tiền sử dị ứng hoặc các bệnh lý liên quan để có thể nắm bắt nhanh chóng. |
|  | Theo anh/chị, ứng dụng nên hỗ trợ việc ghi nhận và cập nhật tình trạng bệnh nhân như thế nào để nhanh chóng và chính xác hơn? | Ứng dụng nên cho phép nhập liệu trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính bảng với các mẫu phiếu chọn sẵn để thao tác nhanh chóng thay vì phải gõ văn bản quá nhiều. |
|  | Anh/chị có mong muốn ứng dụng tự động nhắc lịch chăm sóc, tái khám hoặc theo dõi định kỳ không? Nếu có, hình thức nhắc nên như thế nào? | Có, tôi muốn ứng dụng gửi thông báo đẩy đến điện thoại trước khoảng 15 phút mỗi khi đến giờ thực hiện y lệnh hoặc chăm sóc để tôi có thời gian chuẩn bị kịp thời. |
|  | Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, anh/chị mong ứng dụng hỗ trợ báo cáo hoặc cảnh báo ra sao? | Tôi muốn có tính năng báo cáo khẩn cấp để gửi tin nhắn cảnh báo tức thời đến bác sĩ phụ trách kèm theo vị trí bệnh nhân hoặc hình ảnh hiện trạng để được chỉ đạo xử lý nhanh nhất. |
|  | Ứng dụng có nên hỗ trợ lưu trữ hình ảnh, kết quả chăm sóc hoặc ghi chú chuyên môn để theo dõi diễn biến bệnh không? | Việc này rất cần thiết để lưu lại hình ảnh các tổn thương hoặc vết thương qua từng ngày giúp bác sĩ và điều dưỡng dễ dàng so sánh và đánh giá tiến độ của quá trình điều trị. |
|  | Theo anh/chị, khi mở hồ sơ bệnh nhân trên ứng dụng, những thông tin nào cần được hiển thị nổi bật nhất? | Những thông tin về tiền sử dị ứng thuốc, các lưu ý an toàn đặc biệt và tình trạng nguy kịch cần được hiển thị nổi bật nhất để tránh các sai sót đáng tiếc. |
|  | Anh/chị có mong muốn ứng dụng cung cấp hướng dẫn hoặc checklist chăm sóc theo từng loại bệnh để giảm sai sót trong quá trình làm việc không? | Tôi muốn có tính năng này vì các checklist quy trình chuẩn sẽ giúp tôi thực hiện đầy đủ các bước chăm sóc kỹ thuật mà không lo bị bỏ sót hay sai quy trình. |
| Nhân viên tiếp nhận(Lễ tân) | Hiện tại, quy trình tiếp nhận và đặt lịch khám cho bệnh nhân (trực tiếp tại quầy, qua điện thoại, tổng đài…) diễn ra như thế nào? Có những bước nào? | Hiện tại bệnh nhân chủ yếu đến khám trực tiếp và lấy số tại bệnh viện. Một số ít gọi qua tổng đài. Quy trình: Tiếp nhận thông tin => Kiểm tra thẻ BHYT/CCCD => Nhập vào phần mềm HIS => In phiếu khám => Thu tiền khám |
|  | Theo chị/anh, những khó khăn thường gặp nhất khi đặt lịch và tiếp nhận bệnh nhân là gì? (Ví dụ: bệnh nhân gọi nhiều lần, lịch trùng, thông tin sai, chờ đợi lâu…) | Khó khăn nhất là vào những lúc giờ cao điểm bệnh nhân dồn ứ, xếp hàng lâu gây bức xúc. Thông tin đặt qua điện thoại đôi khi bị sai lệch họ tên, hoặc bệnh nhân đến sai giờ hẹn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. |
|  | Khi bệnh nhân đặt lịch qua ứng dụng, chị/anh mong muốn hệ thống tự động thông báo những thông tin gì đến lễ tân? (Ví dụ: lịch mới, hủy lịch, bệnh nhân đến muộn…) | Cần thông báo ngay lập tức khi có: Lịch đặt mới thành công, Bệnh nhân Hủy lịch, và Thay đổi giờ khám để lễ tân kịp thời sắp xếp lại hàng đợi. |
|  | Lễ tân có cần xem và xác nhận/chỉnh sửa lịch hẹn mà bệnh nhân đặt qua ứng dụng không? Nếu có, cần chỉnh sửa những thông tin nào (thời gian, bác sĩ, loại khám…)? | Rất cần. Thường xuyên xảy ra việc bệnh nhân đặt nhầm chuyên khoa (ví dụ đau bụng nhưng đặt Tim mạch thay vì Tiêu hóa), lễ tân cần quyền chuyển đổi khoa và giờ khám cho phù hợp. |
|  | Khi bệnh nhân đến khám (từ lịch đặt online hoặc tại nhà), lễ tân cần kiểm tra những thông tin gì từ ứng dụng? (Ví dụ: mã đặt lịch, thông tin bệnh nhân, loại khám, đã thanh toán chưa…) | Cần quét mã QR hoặc mã đặt lịch đặt lịch để hiện ra: Thông tin cá nhân, Trạng thái thanh toán (đã đóng tiền chưa), và Chuyên khoa đăng ký để hướng dẫn bệnh nhân đi thẳng đến phòng khám. |
|  | Chị/anh có muốn ứng dụng hỗ trợ in phiếu khám hoặc mã QR tự động cho bệnh nhân đến từ lịch online không? Nếu có, cần in những nội dung gì? | Có. Cần in phiếu số thứ tự phòng khám có tích hợp hướng dẫn đường đi. Nếu bệnh nhân đã thanh toán online, phiếu cần ghi rõ "Đã thanh toán" để bỏ qua bước thu tiền. |
|  | Với khám online hoặc khám tại nhà, lễ tân có cần tham gia vào quy trình nào không? (Ví dụ: xác nhận thanh toán trước khi bác sĩ tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân kết nối video…) | Với khám Online: Lễ tân cần kiểm tra xem bệnh nhân đã tải hồ sơ lên chưa và xác nhận trạng thái "Sẵn sàng" cho bác sĩ. Với khám tại nhà: Cần thông báo cho bác sĩ biết lịch trình. |
|  | Hiện tại, khi bệnh nhân hủy lịch hoặc thay đổi lịch, quy trình xử lý như thế nào? Chị/anh mong muốn ứng dụng hỗ trợ xử lý hủy/thay đổi lịch như thế nào? | Hiện tại xử lý thủ công rất rối, chủ yếu qua điện thoại, tôi phải nghe máy, tra cứu lịch và tự sửa/xóa trên hệ thống. Dễ bị sót thông tin và tốn nhiều thời gian. Tôi muốn ứng dụng cho phép bệnh nhân tự hủy/đổi lịch trên App (áp dụng quy tắc chặn trước 24h). Khi khách hủy, hệ thống tự động cập nhật slot đó thành "Trống" ngay lập tức để người khác có thể đặt vào, tránh lãng phí thời gian của bác sĩ. |
|  | Ứng dụng có cần hỗ trợ lễ tân thu phí trực tiếp tại quầy cho các lịch đặt online nhưng chưa thanh toán không? Nếu có, cần tích hợp hình thức thanh toán nào? | Có, chắc chắn cần. Về hình thức tích hợp trên hệ thống, tôi cần: 1. Xác nhận Tiền mặt: Có nút "Đã thu tiền mặt" để hệ thống đổi trạng thái và tự động kết nối máy in để in biên lai cho khách. 2. Tích hợp QR Code động: Màn hình lễ tân tự sinh ra mã QR ứng với đúng số tiền khám. Khách quét xong, hệ thống tự động báo "Thành công" (không cần tôi phải chụp màn hình hay đối soát thủ công). 3. Ghi nhận thanh toán thẻ (POS): Có tùy chọn để nhập mã giao dịch nếu khách quẹt thẻ qua máy POS. |
|  | Chị/anh có cần xem danh sách bệnh nhân sắp đến trong ngày (waiting list) trên ứng dụng hoặc máy tính tại quầy không? Muốn sắp xếp theo tiêu chí nào (giờ hẹn, khoa, tình trạng đến/chưa đến…)? | Cần xem danh sách Waiting List để điều phối lượng khách. - Tiêu chí sắp xếp ưu tiên: 1. Giờ hẹn (từ sớm đến muộn). 2. Tình trạng check-in (Đã đến/Chưa đến). 3. Chuyên khoa khám. => Ví dụ: Các bệnh nhân đã đến và check-in phải được nổi bật lên đầu danh sách để ưu tiên phục vụ. |
|  | Lễ tân có thường phải hỗ trợ bệnh nhân đăng ký tài khoản hoặc hướng dẫn sử dụng ứng dụng không? Nếu có, chị/anh mong muốn ứng dụng đơn giản ở những điểm nào để giảm tải hỗ trợ? | Thường xuyên. Nhiều bệnh nhân không rành công nghệ. - Mong muốn đơn giản hóa: + Đăng ký/Đăng nhập nhanh: Bằng số điện thoại (OTP) hoặc Quét CCCD gắn chip (tự điền thông tin), tránh bắt nhập tay quá nhiều. + Giao diện: Chữ to, nút bấm rõ ràng để giảm thời gian tôi phải giải thích hướng dẫn. |
|  | Chị/anh mong muốn nhận những loại thông báo từ ứng dụng nào? (Ví dụ: bệnh nhân đến sớm, bệnh nhân hủy lịch, lịch bị trùng, cần xác nhận thêm thông tin…) | Tôi cần nhận các thông báo ảnh hưởng trực tiếp đến luồng vận hành: 1. Bệnh nhân Hủy lịch/Đổi lịch (để biết slot đó đã trống). 2. Lịch bị trùng (Hệ thống báo lỗi double-booking). 3. Bác sĩ nghỉ đột xuất (để kịp thời liên hệ dời lịch cho khách). |
|  | Có cần báo cáo hoặc thống kê nào dành riêng cho lễ tân không? (Ví dụ: số lượng lịch đặt online trong ngày, tỷ lệ bệnh nhân đến đúng giờ, số lượng hủy lịch…) | Cần các thống kê cuối ca làm việc: - Tổng số lượt đặt lịch qua App vs Đặt trực tiếp. - Số lượng bệnh nhân đặt nhưng không đến. - Tổng tiền đã thu tại quầy từ các lịch online. => Giúp tôi bàn giao ca và đối soát tiền nhanh chóng. |
|  | Chị/anh muốn giao diện dành cho lễ tân (trên máy tính hoặc tablet tại quầy) hiển thị những thông tin chính nào ngay khi mở ứng dụng? | Giao diện cần hiển thị ngay: 1. Ô tìm kiếm: Tra cứu nhanh theo SĐT/Mã bệnh nhân,mã đặt lịch. 2. Tổng quan tình trạng phòng khám: Phòng nào đang trống, phòng nào đang quá tải bệnh nhân chờ. 3. Danh sách lịch hẹn trong 1 giờ tới. |
|  | Có yêu cầu nào về bảo mật mà lễ tân cần chú ý khi sử dụng ứng dụng không? (Ví dụ: chỉ xem được thông tin bệnh nhân trong ca làm việc, đăng xuất tự động…) | - Lễ tân chỉ cần xem Thông tin hành chính (Tên, Tuổi, SĐT, Lịch sử giao dịch, Lịch hẹn). - Tuyệt đối không hiển thị chi tiết bệnh án, kết quả xét nghiệm sâu của bệnh nhân để tránh lộ thông tin nhạy cảm. - Tự động đăng xuất nếu máy tính không hoạt động sau 15 phút. |
|  | Theo chị/anh, tính năng nào là quan trọng nhất đối với công việc của lễ tân và cần được ưu tiên phát triển trước? | Tính năng Check-in bằng mã QR và Đồng bộ trạng thái thực (Real-time). Khi bệnh nhân đưa mã QR đặt lịch, tôi quét 1 cái là hệ thống tự nhận diện đã đến, đã thanh toán, và đẩy tên vào hàng đợi của bác sĩ ngay lập tức mà không cần nhập liệu thủ công. |
|  | Có ý kiến hoặc mong muốn nào khác liên quan đến ứng dụng mà chị/anh muốn chia sẻ để hỗ trợ tốt hơn công việc tiếp nhận bệnh nhân không? | Nên tích hợp Chatbot hoặc mục Hỏi-Đáp trên App để trả lời các câu hỏi cơ bản (giá khám, giờ làm việc, địa chỉ...). Hiện tại lễ tân tốn quá nhiều thời gian để nghe điện thoại trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại. |

Tổng hợp yêu cầu của khách hàng

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn và khảo sát các nhóm đối tượng liên quan trực tiếp đến quá trình vận hành và sử dụng hệ thống, bao gồm Ban giám đốc bệnh viện, Bác sĩ, Bệnh nhân, Điều dưỡng (Nhân viên y tế) và Nhân viên tiếp nhận (Lễ tân), nhóm thực hiện đã tiến hành tổng hợp, phân tích và hệ thống hóa các yêu cầu của khách hàng. Nội dung tổng hợp được trình bày theo từng nhóm tác nhân (actor) nhằm phản ánh đầy đủ góc nhìn, nhu cầu và kỳ vọng của từng đối tượng đối với hệ thống ứng dụng hỗ trợ tư vấn và khám bệnh tại nhà/online/trực tiếp.

1.2.2.1. Yêu cầu từ Ban giám đốc bệnh viện

Từ góc độ quản lý và chiến lược, Ban giám đốc bệnh viện xác định ứng dụng là một công cụ quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Các yêu cầu và kỳ vọng chính bao gồm:

- Ứng dụng phải góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, cho phép bệnh nhân được tư vấn và khám bệnh không bị giới hạn về không gian và thời gian.

- Giảm tải cho bệnh viện, đặc biệt tại các khoa có số lượng bệnh nhân đông, thông qua việc phân luồng khám online, khám tại nhà và tái khám từ xa.

- Xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liên tục, hiện đại, qua đó nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của bệnh viện.

- Hệ thống cần được vận hành bởi một bộ phận chuyên trách (thuộc phòng Công nghệ thông tin hoặc phòng Kế hoạch tổng hợp) nhằm đảm bảo tính đồng bộ và ổn định trong quản lý.

- Trong giai đoạn đầu, ứng dụng được triển khai thí điểm tại một số khoa phù hợp như Nội tổng quát, Nhi, Da liễu và Tâm lý – Tâm thần.

- Hỗ trợ nhiều hình thức khám bệnh (trực tiếp tại viện, khám online, khám tại nhà) với chính sách giá linh hoạt tương ứng từng loại hình dịch vụ.

- Tích hợp đa dạng phương thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng và ví điện tử.

- Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật dữ liệu, phân quyền truy cập rõ ràng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, quy định của Bộ Y tế.

- Có khả năng mở rộng trong tương lai, bao gồm kết nối thiết bị y tế thông minh và liên thông dữ liệu với hệ thống y tế quốc gia.

1.2.2.2. Yêu cầu từ Bác sĩ

Đối với bác sĩ, yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả chuyên môn, độ chính xác trong chẩn đoán và sự thuận tiện khi sử dụng hệ thống trong quá trình khám chữa bệnh.

Các yêu cầu được ghi nhận gồm:

- Hệ thống cần hiển thị nhanh và đầy đủ các thông tin quan trọng của bệnh nhân trước khi bắt đầu ca khám, bao gồm thông tin cá nhân, lý do khám, tiền sử bệnh lý, dị ứng, kết quả khám và điều trị trước đó.

- Giảm thiểu các thao tác hành chính và thời gian nhập liệu thủ công cho bác sĩ.

- Hỗ trợ hiệu quả hoạt động khám online thông qua video call ổn định, cho phép gửi hình ảnh, video, chat song song và ghi chú trong quá trình khám.

- Cung cấp đầy đủ lịch sử y tế của bệnh nhân để hỗ trợ chẩn đoán chính xác và liên tục.

- Phân loại rõ các trường hợp bệnh phù hợp và không phù hợp với hình thức khám online hoặc khám tại nhà.

- Hỗ trợ kênh liên lạc sau khám với bệnh nhân như nhắn tin trong ứng dụng, nhắc lịch tái khám và theo dõi các chỉ số sức khỏe.

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng; hỗ trợ nhập liệu nhanh thông qua mẫu sẵn, checklist và tích hợp đơn thuốc điện tử.

- Đảm bảo an toàn thông tin và hạn chế rủi ro chuyên môn trong quá trình khám trực tuyến.

1.2.2.3 Yêu cầu từ Bệnh nhân

Bệnh nhân là nhóm đối tượng trực tiếp sử dụng dịch vụ, do đó yêu cầu tập trung vào sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và đảm bảo quyền riêng tư cá nhân.

Các yêu cầu chính bao gồm:

- Cho phép đặt lịch khám trước thông qua hệ thống nhằm giảm thời gian chờ đợi và xếp hàng tại bệnh viện.

- Hỗ trợ tra cứu thông tin bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc và đánh giá để bệnh nhân lựa chọn phù hợp.

- Lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, cho phép bệnh nhân dễ dàng xem lại lịch sử khám chữa bệnh.

- Gửi thông báo nhắc lịch khám và tái khám qua ứng dụng hoặc tin nhắn.

- Hỗ trợ theo dõi tiến trình khám bệnh theo thời gian thực.

- Tích hợp nhiều hình thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử và thanh toán qua mã QR.

- Cho phép xem lại đơn thuốc và lịch sử dùng thuốc nhằm sử dụng thuốc đúng cách.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến sơ bộ trước khi đến khám.

- Đảm bảo hệ thống dễ sử dụng, giao diện thân thiện và bảo mật thông tin cá nhân, bệnh án.

1.2.2.4. Yêu cầu từ Điều dưỡng (Nhân viên y tế)

Điều dưỡng và nhân viên y tế mong muốn hệ thống hỗ trợ hiệu quả trong quản lý công việc, giảm áp lực hành chính và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Các yêu cầu được xác định gồm:

- Truy cập nhanh hồ sơ bệnh nhân, chỉ định điều trị và thông tin chăm sóc cần thiết.

- Hiển thị danh sách công việc theo ngày, sắp xếp theo thời gian và mức độ ưu tiên.

- Hỗ trợ theo dõi và ghi nhận các chỉ số sức khỏe trực tiếp trên thiết bị di động.

- Giảm việc ghi chép thủ công, hạn chế sai sót và tình trạng chậm cập nhật dữ liệu.

- Có chức năng nhắc lịch chăm sóc, tái khám và thực hiện y lệnh.

- Hỗ trợ cảnh báo và báo cáo khẩn cấp khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

- Lưu trữ hình ảnh, ghi chú và diễn biến bệnh để phục vụ theo dõi lâu dài.

- Cung cấp checklist và hướng dẫn chăm sóc chuẩn theo từng loại bệnh nhằm giảm sai sót chuyên môn.

1.2.2.5. Yêu cầu từ Nhân viên tiếp nhận (Lễ tân)

Nhân viên tiếp nhận đóng vai trò điều phối luồng bệnh nhân, do đó yêu cầu tập trung vào tính chính xác, thời gian thực và giảm thao tác thủ công.

Các yêu cầu chính bao gồm:

- Quản lý lịch hẹn khám online và trực tiếp theo thời gian thực.

- Nhận thông báo ngay khi có lịch đặt mới, hủy lịch hoặc thay đổi lịch.

- Có quyền chỉnh sửa lịch hẹn trong trường hợp bệnh nhân đặt sai chuyên khoa hoặc thời gian.

- Hỗ trợ check-in nhanh bằng mã QR, hiển thị đầy đủ trạng thái thanh toán và chuyên khoa đăng ký.

- Hỗ trợ thu phí tại quầy với nhiều hình thức như tiền mặt, QR động và POS.

- Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám (waiting list) rõ ràng để điều phối hiệu quả.

- Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập đơn giản cho bệnh nhân, đặc biệt với người không rành công nghệ.

- Phân quyền truy cập chặt chẽ, chỉ cho phép xem các thông tin hành chính cần thiết.

- Cung cấp báo cáo và thống kê cuối ca nhằm phục vụ đối soát và bàn giao công việc.

- Tích hợp chatbot hoặc mục hỏi đáp để giảm tải các câu hỏi lặp lại tại quầy.

Xây dựng bảng cấu trúc công việc

1.2.3.1 Bảng cấu trúc công việc theo sản phẩm

1.2.3.2 Bảng cấu trúc công việc theo công việc

1.2.3.3 Bảng cấu trúc công việc theo công việc và sản phẩm

`Xác định chi phí dự kiến cho dự án và cho mỗi công việc

- Chi phí tổng dự kiến: 500 triệu VND

- Phân bổ chi phí cho từng công việc chính

| Công việc chính | Mô tả ngắn gọn | Chi phí ước tính (triệu VND) | Tỷ lệ (%) | Ghi chú / Yếu tố ảnh hưởng chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lấy & Tổng hợp yêu cầu + Phân tích | Phỏng vấn, khảo sát, Requirements Traceability Matrix, phân tích hệ thống | 35 - 50 | 8-10% | Nhân sự analyst + workshop với bệnh viện |
| 2. Thiết kế hệ thống | UI/UX design (Figma), database schema, architecture (web) | 50 - 70 | 10-14% | Designer + dev lead, prototype cho bác sĩ/bệnh nhân |
| 3. Phát triển (Coding/Implementation) | Code frontend , backend, WebRTC video | 180 - 220 | 36-44% | Phần lớn chi phí: 4-6 dev full-time 3-5 tháng |
| 4. Tích hợp hệ thống | Tích hợp BHYT/VNeID, thanh toán, cloud (AWS/Viettel) | 60 - 90 | 12-18% | Phụ thuộc bên thứ ba, API FHIR/HL7, test tích hợp |
| 5. Test & Kiểm thử | Unit test, integration test, UAT (với bác sĩ/bệnh nhân), bảo mật penetration | 40 - 60 | 8-12% | Tester + dữ liệu test giả, kiểm toán bảo mật |
| 6. Triển khai & Đào tạo | Deploy production, đào tạo nhân viên bệnh viện, rollout thí điểm | 30 - 50 | 6-10% | Server cloud, tài liệu, training session |
| 7. Quản lý dự án + Rủi ro | Quản trị, rủi ro, tư vấn pháp lý (Luật 2023, Bộ Y tế phê duyệt) | 40 - 60 | 8-12% | Quản trị viên, buffer rủi ro |
| 8. Chi phí khác (công cụ, license) | Cloud server, domain, bảo mật cert, phần mềm tool | 15 - 30 | 3-6% | AWS/Viettel ~10-15tr/tháng |
| Tổng cộng |  | 500 triệu VND | 100% | Buffer 10-15% cho thay đổi yêu cầu |

Xác định nguồn tài nguyên, trang thiết bị

| Công việc chính | Nguyên vật liệu / Phần mềm / Công cụ miễn phí | Trang thiết bị / Nguyên liệu vật lý |
| --- | --- | --- |
| Lấy & Tổng hợp yêu cầu | Google Forms (khảo sát), Google Docs (tổng hợp), Google Drive (chia sẻ tài liệu). | Máy tính cá nhân, Kết nối Internet, Điện thoại |
| Xây dựng WBS & Lập kế hoạch | Google Sheets (lập lịch + chi phí), Trello (WBS & task), Microsoft Word/Google Docs (báo cáo kế hoạch) | Máy tính cá nhân, Kết nối Internet |
| Quản lý thời gian & chi phí | Google Calendar (lịch họp), Google Sheets (theo dõi tiến độ/chi phí), Google Drive (lưu trữ) | Máy tính cá nhân, Kết nối Internet |
| Phân tích & Thiết kế hệ thống | Draw.io (diagram UML miễn phí), StarUML (nếu tải bản free), Figma free (UI/UX prototype), Google Docs (mô tả yêu cầu) | Máy tính cá nhân (cấu hình trung bình), Điện thoại test prototype |
| Phát triển (Coding/Prototype) | VS Code (editor miễn phí), GitHub free (quản lý code), Postman free (test API) | Máy tính cá nhân (cấu hình cơ bản), Điện thoại Android/iOS cá nhân (test app), Kết nối Internet |
| Test & Kiểm thử | Browser DevTools, Postman (test API), dữ liệu test tự tạo (Excel/Google Sheets), Google Forms | Máy tính cá nhân, Điện thoại đa nền tảng (test responsive) |
| Triển khai & Demo | GitHub Pages free (deploy web), Firebase Hosting free, Canva hoặc PowerPoint (slide demo + training) | Máy tính cá nhân, Projector phòng học (nếu demo trực tiếp), Kết nối Internet |
| Quản lý rủi ro & Chất lượng | Google Sheets (ma trận rủi ro), Google Docs (checklist chất lượng), Trello (theo dõi issue) | Máy tính cá nhân, Kết nối Internet |
| Viết báo cáo & Tài liệu | Microsoft Word, Google Docs | Máy tính cá nhân, Máy in |

Xác định thời gian làm việc

- Số ngày làm việc/tuần: 6 ngày (Thứ 2 – Thứ 7)

- Thời gian làm việc trong ngày:

- Sáng: 8:00 – 12:00

- Chiều: 13:30 – 17:30

- Tổng số giờ làm việc/tuần: 48 giờ

| Số tt | Tên công việc | Thời gian | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập phiếu phỏng vấn | 2 ngày | Cả nhóm | 03/01/2026 | 04/01/2026 | Hoàn thành phiếu phỏng vấn cho 5 nhóm đối tượng |
| 1.1 | Xác định nhóm đối tượng cần phỏng vấn | 0.5 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 5 nhóm: Ban giám đốc, Bác sĩ, Bệnh nhân, Điều dưỡng, Lễ tân |
| 1.2 | Xây dựng khung câu hỏi chung cho từng nhóm | 0.5 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Mỗi nhóm có từ 7–10 câu hỏi trọng tâm |
| 1.3 | Soạn câu hỏi chi tiết cho Ban giám đốc (7 câu) | 0.5 ngày | Trần Quang Đạt | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Trọng tâm: Tầm nhìn, quy mô triển khai, chính sách giá, chỉ số đo lường, bảo mật, kế hoạch mở rộng |
| 1.4 | Soạn câu hỏi chi tiết cho Bác sĩ (8 câu) | 0.5 ngày | Trần Quang Đạt | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Trọng tâm: Thông tin bệnh nhân cần hiển thị, quy trình khám, hỗ trợ khám online, loại bệnh phù hợp, lo ngại khi sử dụng |
| 1.5 | Soạn câu hỏi chi tiết cho Bệnh nhân (17 câu) | 0.5 ngày | Phan Hồng Liễu | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Trọng tâm: Trải nghiệm hiện tại, nhu cầu đặt lịch, tra cứu thông tin, thanh toán, bảo mật, hỗ trợ tư vấn trực tuyến |
| 1.6 | Soạn câu hỏi chi tiết cho Điều dưỡng (19 câu) | 0.5 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Trọng tâm: Quy trình chăm sóc, theo dõi bệnh nhân, ghi chép số liệu, nhắc lịch, báo cáo khẩn cấp, checklist chăm sóc |
| 1.7 | Soạn câu hỏi chi tiết cho Lễ tân (17 câu) | 0.5 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Trọng tâm: Quy trình tiếp nhận, xử lý lịch hẹn, check-in, thanh toán tại quầy, thống kê, giao diện hệ thống |
| 1.8 | Tiến hành phỏng vấn | 1 ngày | Cả nhóm | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Phỏng vấn nhóm khác theo các nhóm đối tượng. |
| 2 | Xây dựng bảng khảo sát | 1 ngày | Cả nhóm | 04/01/2026 | 05/01/2026 | Hoàn thành bảng khảo sát các đối tượng. |
| 2.1 | Xác định cấu trúc bảng khảo sát | 0.5 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Phân loại câu hỏi theo nhóm đối tượng, xác định loại câu hỏi (trắc nghiệm, mở, đánh giá) |
| 2.2 | Thiết kế bảng khảo sát cho Ban lãnh đạo | 0.5 ngày | Trần Quang Đạt | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 10 câu hỏi. Câu 1-5: Mục tiêu chiến lược, ưu tiên tính năng, ngân sách, thời gian triển khai. Câu 6-10: Rào cản triển khai, KPI. |
| 2.3 | Thiết kế bảng khảo sát cho Bác sĩ | 0.5 ngày | Trần Quang Đạt | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 10 câu hỏi. Câu 1-5: Tần suất tư vấn hiện tại, thời gian khám trực tiếp, khó khăn khám online Câu 6-10: Tính năng quan trọng, khám ngoài giờ, hỗ trợ điều dưỡng. |
| 2.4 | Thiết kế bảng khảo sát cho Điều dưỡng | 0.5 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 10 câu hỏi. Câu 1-5: Công việc tốn thời gian, thiết bị mang theo, khó khăn khám tại nhà. Câu 6-10: Tính năng hữu ích, thời gian chuẩn bị, hỗ trợ kỹ thuật, số ca tối đa. |
| 2.5 | Thiết kế bảng khảo sát cho Lễ tân | 0.5 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 10 câu hỏi. Câu 1-5: Số cuộc gọi/ngày, câu hỏi thường gặp, khó khăn lớn nhất. Câu 6-10: Tính năng giảm tải, thời gian xử lý cuộc gọi, phối hợp phòng ban. |
| 2.6 | Thiết kế bảng khảo sát cho Bệnh nhân | 0.5 ngày | Phan Hồng Liễu | 04/01/2026 | 04/01/2026 | 10 câu hỏi. Câu 1-5: Lý do sử dụng khám online, thiết bị sử dụng, loại bệnh phù hợp. Câu 6-10: Yếu tố quan trọng, mức phí sẵn sàng chi trả, tần suất sử dụng. |
| 2.7 | Thiết lập logic chuyển tiếp và bắt buộc trả lời | 0.25 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Đảm bảo câu hỏi bắt buộc, phân nhánh nếu cần. |
| 2.8 | Thử nghiệm bảng khảo sát | 0.5 ngày | Cả nhóm | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Thu thập phản hồi từ các thành viên trong nhóm. |
| 2.9 | Phát hành chính thức bảng khảo sát | 0.5 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 04/01/2026 | 04/01/2026 | Gửi link form cho đối tượng khảo sát qua group Zalo. |
| 3 | Viết tài liệu báo cáo Chương 1 | 4 ngày | Cả nhóm | 06/01/2026 | 09/01/2026 | Hoàn thành nội dung Chương 1. |
| 3.1 | Nội dung 1.1 Giới thiệu tổng quan về dự án 1.1.1 Mô tả dự án 1.2.2. Tổng hợp yêu cầu của khách hàng | 3 ngày | Phan Hồng Liễu | 06/01/2026 | 08/01/2026 | Hoàn thành nội dung. |
| 3.2 | Nội dung: 1.1.2. Yêu cầu ban đầu của dự án. 1.1.3. Mục đích, mục tiêu của dự án. 1.1.8. Tuyên bố dự án | 3 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 06/01/2026 | 08/01/2026 | Hoàn thành nội dung. |
| 3.3 | Nội dung: 1.1.4. Phạm vi dự án 1.1.5. Các quy định ràng buộc 1.2.3. Xây dựng bảng cấu trúc công việc. | 3 ngày | Trần Quang Đạt | 06/01/2026 | 08/01/2026 | Hoàn thành nội dung. |
| 3.4 | Nội dung: 1.1.6. Các bên liên quan đến dự án. 1.1.7. Tuyên bố dự án | 3 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 06/01/2026 | 08/01/2026 | Hoàn thành nội dung. |
| 4 | Tài liệu báo cáo chương 2 | 8 ngày | Cả nhóm | 10/01/2026 | 17/01/2026 | Hoàn thành quản lý rủi ro và quản lý thời gian |
| 4.1 | Xác định chi phí dự kiến | 3 ngày | Phan Hồng Liễu | 10/01/2026 | 17/01/2026 | Hoàn thành bảng chi phí dự kiến |
| 4.2 | Xác định nguồn tài nguyên, trang thiết bị. | 3 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 10/01/2026 | 17/01/2026 | Hoàn thành bảng nguồn tài nguyên, thiết bị |
| 4.3 | Xác đinh các rủi ro | 3 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 10/01/2026 | 17/01/2026 | Hoàn thành bảng rủi ro |
| 4.4 | Xây dựng kế hoạch đối phó rủi ro | 2 ngày | Trần Quang Đạt | 10/01/2026 | 17/01/2026 | Hoàn thành bảng kế hoạch đối phó rủi ro |
| 5 | Báo cáo chương 2 | 6 ngày | Cả nhóm | 20/01/2026 | 25/01/2026 | Hoàn thành quản lý thời gian |
| 5.1 | Xác định bảng công việc và thời gian | 2 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 20/01/2026 | 21/01/2026 | Hoàn thành bảng công việc và thời gian |
| 5.2 | Vẽ sơ đồ AON | 2 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 21/01/2026 | 23/01/2026 | Hoàn thành sơ đồ AON |
| 5.3 | Xác định các mốc thời gian ES, EF, LS, LF | 2 ngày | Phan Hồng Liễu | 23/01/2026 | 25/01/2026 | Hoàn thành các mốc thời gian |
| 5.4 | Vẽ sơ đồ AOA | 2 ngày | Trần Quang Đạt | 21/01/2026 | 25/01/2026 | Hoàn thành sơ đồ AOA |
| 5 | Báo cáo chương 2 | 6 ngày | Cả nhóm | 27/01/2026 | 1/02/2026 | Hoàn thành nội dung Quản lý chi phí |
| 5.1 | Xác định Tổng ngân sách và phân bổ chi phí dự án | 3 ngày | Nguyễn Chí Thuận | 27/01/2026 | 29/01/2026 | Hoàn thành bảng xác định ngân sách và chi phí |
| 5.2 | Xác định dữ liệu chi phí tại thời điểm đánh giá | 3 ngày | Ngô Nguyễn Cẩm Vi | 27/01/2026 | 29/01/2026 | Hoàn thành bảng dữ liệu chi phí tại thời điểm đánh giá |
| 5.3 | Xác định các chỉ số Earned Value Management (EVM) | 4 ngày | Trần Quang Đạt | 29/01/2026 | 01/02/2026 | Hoàn thành bảng các chỉ số EVM |
| 5.4 | So sánh chi phí kế hoạch và chi phí thực tế | 4 ngày | Phan Hồng Liễu | 29/01/2026 | 01/02/2026 | Hoàn thành bảng so sánh |

CHƯƠNG 2: ƯỚC LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

- 2.1.Quản lý thời gian

- 2.1.1. Lập lịch dự án

| Công việc | Mô tả | Công việc làm trước | Thời gian dự kiến (ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lập phiếu phỏng vấn | - | 2 |
| B | Lập bảng khảo sát | - | 3 |
| C | Phỏng vấn khách hàng | A, B | 7 |
| D | Tổng hợp yêu cầu | C | 4 |
| E | Đặc tả yêu cầu | D | 5 |
| F | Thiết kế kiến trúc hệ thống | E | 6 |
| G | Thiết kế cơ sở dữ liệu | E | 5 |
| H | Thiết kế giao diện người dùng | E | 8 |
| I | Lập trình dự án | F, G, H | 25 |
| K | Kiểm thử dự án | I | 12 |
| L | Triển khai hệ thống | K | 4 |
| M | Đào tạo sử dụng | L | 2 |
| N | Bàn giao sản phẩm | M | 1 |

Sơ đồ AON:

Xác định các mốc thời gian ES, EF, LS, LF:

- ES (Early Start): Thời điểm sớm nhất công việc có thể bắt đầu khi các công việc trước đó đã hoàn thành.

- EF (Early Finish): Thời điểm sớm nhất công việc có thể kết thúc, được tính bằng ES cộng với thời gian thực hiện công việc

- LS (Late Start): Thời điểm muộn nhất công việc có thể bắt đầu mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- LF (Late Finish): Thời điểm muộn nhất công việc có thể kết thúc mà không làm chậm thời gian hoàn thành dự án.

Xác định đường găng của dự án: B → C → D → E → H → I → K → L → M → N

Xác định các công việc có thể rút gọn: Các công việc không nằm trên đường găng là những công việc có độ dự trữ thời gian lớn hơn 0. Các công việc này có thể bị trì hoãn hoặc điều chỉnh thời gian thực hiện trong phạm vi cho phép mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Các công việc có thể rút gọn hoặc linh hoạt về thời gian bao gồm:

- Công việc A

- Công việc F

- Công việc G

Sơ đồ AOA:

- 2.2. Quản lý chi phí

| STT | Hạng mục chi phí | Nội dung | Chi phí dự kiến (triệu VND) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích & tổng hợp yêu cầu | Phỏng vấn, khảo sát, phân tích hệ thống | 45 | 9% |
| 2 | Thiết kế hệ thống | UI/UX, CSDL, kiến trúc hệ thống | 60 | 12% |
| 3 | Phát triển phần mềm | Frontend, Backend | 200 | 40% |
| 4 | Tích hợp hệ thống | Thanh toán, BHYT, cloud | 80 | 16% |
| 5 | Kiểm thử | Unit test, integration test, UAT | 50 | 10% |
| 6 | Triển khai & đào tạo | Deploy, training người dùng | 35 | 7% |
| 7 | Quản lý dự án & dự phòng | Quản trị, rủi ro, phát sinh | 30 | 6% |
| Tổng cộng |  |  | 500 | 100% |

BẢNG 2.1. Tổng ngân sách và phân bổ chi phí dự án

| Chỉ tiêu | Ký hiệu | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Tổng ngân sách dự án | BAC | 500 triệu VND |
| Tỷ lệ hoàn thành theo kế hoạch |  | 40% |
| Tỷ lệ hoàn thành thực tế |  | 35% |
| Giá trị kế hoạch | PV | 200 triệu VND |
| Giá trị thu được | EV | 175 triệu VND |
| Chi phí thực tế | AC | 190 triệu VND |

BẢNG 2.2. Dữ liệu chi phí tại thời điểm đánh giá

| Chỉ số | Công thức | Kết quả | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | EV / PV | 0,875 | Chậm tiến độ |
| SV | EV – PV | –25 triệu VND | Hoàn thành ít hơn kế hoạch |
| CPI | EV / AC | 0,92 | Vượt ngân sách |
| CV | EV – AC | –15 triệu VND | Chi phí cao |
| EAC | BAC / CPI | 543 triệu VND | Dự kiến vượt ngân sách |
| ETC | EAC – AC | 353 triệu VND | Chi phí còn lại |
| VAC | BAC – EAC | –43 triệu VND | Nguy cơ vượt ngân sách |

BẢNG 2.3. Bảng tính các chỉ số Earned Value Management (EVM)

| Hạng mục | Ngân sách (triệu VND) | Đã chi (triệu VND) | Chênh lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích & thiết kế | 105 | 90 | –15 |
| Phát triển phần mềm | 200 | 85 | +115 |
| Tích hợp & kiểm thử | 130 | 10 | +120 |
| Quản lý & khác | 65 | 5 | +60 |
| Tổng cộng | 500 | 190 | +310 |

BẢNG 2.4. So sánh chi phí kế hoạch và chi phí thực tế

Thông qua việc áp dụng phương pháp Earned Value Management (EVM) để theo dõi và kiểm soát chi phí, có thể nhận thấy dự án đang gặp một số khó khăn cả về tiến độ và hiệu suất chi phí tại thời điểm đánh giá. Các chỉ số SPI và CPI đều nhỏ hơn 1 cho thấy khối lượng công việc hoàn thành thấp hơn kế hoạch, đồng thời chi phí thực tế đang cao hơn so với giá trị đạt được.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn giữa quá trình thực hiện dự án, khi các hạng mục có chi phí lớn như phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, kiểm thử và triển khai vẫn chưa được hoàn tất. Do đó, chi phí thực tế sẽ còn tiếp tục phát sinh trong các giai đoạn tiếp theo và chưa phản ánh chi phí cuối cùng của toàn bộ dự án.

Việc xác định sớm các nguy cơ vượt ngân sách giúp nhóm dự án chủ động đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí như hạn chế thay đổi yêu cầu ngoài phạm vi ban đầu, ưu tiên triển khai các chức năng cốt lõi và theo dõi chi phí định kỳ theo từng giai đoạn. Điều này góp phần đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và hoàn thành trong giới hạn ngân sách cho phép.

- 2.3. Quản lý chất Lượng

- 2.4. Quản lý nguồn nhân lực

- 2.5. Quản lý truyền thông

- 2.6. Quản lý rủi ro

| Loại rủi ro | Rủi ro | Danh sách |
| --- | --- | --- |
| Rủi ro biết trước | Rủi ro về chi phí | Ước tính sai chi phí phát triển |
|  |  | Chi phí vượt ngân sách (500 triệu VND) do thay đổi yêu cầu |
|  | Rủi ro về lập lịch & thời gian | Chậm trễ một nhiệm vụ (ví dụ: tích hợp HIS) gây domino chậm toàn dự án (thời gian 3-6 tháng). |
|  |  | Công việc không quen thuộc (tích hợp FHIR/HL7, telemedicine theo Thông tư Bộ Y tế) mất nhiều thời gian hơn dự kiến. |
|  |  | Nhiệm vụ quan trọng bị bỏ sót. |
|  |  | Lịch trình không thực tế do phụ thuộc bên thứ ba. |
|  | Rủi ro về quản lý yêu cầu | Yêu cầu thay đổi liên tục từ Ban giám đốc/Bác sĩ (thêm tính năng AI chẩn đoán sơ bộ, mở rộng khoa). |
|  |  | Yêu cầu chỉ rõ một phần ở giai đoạn đầu (thiếu chi tiết về danh mục bệnh phù hợp khám từ xa). |
|  |  | Tổng tính năng vượt khả năng đội ngũ trong thời gian ngắn (đặc biệt module khám tại nhà + điều phối). |
|  | Rủi ro về thao tác & chất lượng | Ngày tích hợp/demo/transfer sản phẩm không tính kỹ. |
|  |  | Đội ưu tiên sai hạng mục (chuyển giao tính năng thay đổi thường xuyên thay vì cốt lõi như bảo mật). |
|  |  | Chất lượng giao diện/UX kém → phải làm lại (bệnh nhân/điều dưỡng không quen công nghệ). |
| Rủi ro không biết trước | Rủi ro đến từ khách hàng & bên liên quan | Ban giám đốc/Bệnh viện yêu cầu tính năng mới ngoài phạm vi (kết nối thiết bị y tế thông minh). |
|  |  | Kỳ vọng tốc độ phát triển nhanh hơn khả năng (mong muốn triển khai toàn khoa ngay). |
|  |  | Bệnh viện chậm cung cấp dữ liệu yêu cầu, xác nhận, nghiệm thu. |
|  | Rủi ro đến từ nhân sự tham gia dự án và nhà thầu | Không đủ nhân sự chất lượng cao (lập trình viên am hiểu FHIR, bảo mật y tế). |
|  |  | Thành viên đội ngũ nghỉ việc giữa chừng. |
|  |  | Công việc then chốt chỉ 1 người phụ trách. |
|  |  | Xung đột giữa các thành viên trong dự án |
|  |  | Hợp đồng của đội ngũ nhân sự kết thúc trong thời gian triển khai dự án |
|  |  | Đội ngủ kỹ thuật cần thêm thời gian để làm quen với công cụ phát triển, công nghệ của dự án |
| Rủi ro không có khả năng biết trước | Rủi ro về pháp lý & tuân thủ | Thay đổi quy định đột ngột (Thông tư mới về bảo mật dữ liệu y tế, trách nhiệm pháp lý khi chẩn đoán sai từ xa). |
|  | Rủi ro về bảo mật & an ninh mạng | Tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu bệnh án (dữ liệu y tế nhạy cảm – giá trị cao trên dark web). |
|  |  | Lỗi hệ thống gây gián đoạn video call hoặc đồng bộ bệnh án thời gian thực. |
|  | Rủi ro về hạ tầng & kỹ thuật | Internet/mạng yếu tại bệnh viện hoặc bệnh nhân (đặc biệt khám tại nhà vùng sâu). |
|  |  | Sản phẩm công nghệ chọn không đáp ứng yêu cầu thực tế (chậm, không ổn định). |
|  | Rủi ro về chất lượng & người dùng | Chẩn đoán sai do hạn chế khám từ xa (không kiểm tra thể chất trực tiếp). |
|  |  | Người dùng (bệnh nhân lớn tuổi, điều dưỡng) không chấp nhận ứng dụng → tỷ lệ sử dụng thấp. |
|  |  | Sai sót chuyên môn dẫn đến khiếu nại pháp lý (trách nhiệm giữa bác sĩ & nền tảng). |

- 2.6.1. Kế hoạch đối phó rủi ro

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Ước tính sai chi phí phát triển | Sử dụng phương pháp ước lượng chi phí 3 điểm (Pessimistic – Most likely – Optimistic) và buffer 15-20% cho tích hợp bên thứ ba. |
| Chi phí vượt ngân sách (500 triệu VND) do thay đổi yêu cầu | Ký hợp đồng cố định giá (fixed-price) với nhà thầu cho các module cốt lõi, theo dõi chi phí hàng tuần qua Jira/Excel. |
| Chậm trễ một nhiệm vụ (ví dụ: tích hợp HIS) gây domino chậm toàn dự án (thời gian 3-6 tháng). | Áp dụng Agile/Scrum với sprint 2 tuần, daily stand-up để phát hiện chậm sớm. |
| Công việc không quen thuộc (tích hợp FHIR/HL7, telemedicine theo Thông tư Bộ Y tế) mất nhiều thời gian hơn dự kiến. | Xây dựng Critical Path Method (CPM) trong MS Project, ưu tiên task phụ thuộc cao (tích hợp HIS trước). |
| Nhiệm vụ quan trọng bị bỏ sót. | Lập checklist nhiệm vụ pháp lý từ đầu. |
| Lịch trình không thực tế do phụ thuộc bên thứ ba. | Dự phòng buffer thời gian 20-30% cho task tích hợp bên ngoài. |
| Yêu cầu thay đổi liên tục từ Ban giám đốc/Bác sĩ (thêm tính năng AI chẩn đoán sơ bộ, mở rộng khoa). | Sử dụng Requirements Traceability Matrix (Phụ lục A) để theo dõi và phê duyệt thay đổi qua Change Control Board (gồm Quản trị viên + Ban giám đốc). |
| Yêu cầu chỉ rõ một phần ở giai đoạn đầu (thiếu chi tiết về danh mục bệnh phù hợp khám từ xa). | Triển khai MoSCoW prioritization (Must-have → Should-have → Could-have → Won't-have). |
| Tổng tính năng vượt khả năng đội ngũ trong thời gian ngắn (đặc biệt module khám tại nhà + điều phối). | Tổ chức workshop yêu cầu định kỳ với các bên liên quan để làm rõ từ sớm. |
| Ngày tích hợp/demo/transfer sản phẩm không tính kỹ. | Lập milestone rõ ràng cho tích hợp/demo, test user acceptance (UAT) với bác sĩ/bệnh nhân thật. |
| Đội ưu tiên sai hạng mục (chuyển giao tính năng thay đổi thường xuyên thay vì cốt lõi như bảo mật). | Thực hiện prototype UX sớm bằng Figma, lấy feedback từ người dùng cuối (bệnh nhân lớn tuổi, điều dưỡng). |
| Chất lượng giao diện/UX kém → phải làm lại (bệnh nhân/điều dưỡng không quen công nghệ). | Áp dụng CI/CD pipeline để test liên tục, đảm bảo chất lượng trước khi release. |
| Ban giám đốc/Bệnh viện yêu cầu tính năng mới ngoài phạm vi (kết nối thiết bị y tế thông minh). | Ký biên bản phạm vi dự án (Scope Statement) rõ ràng, mọi thay đổi phải qua Change Request |
| Kỳ vọng tốc độ phát triển nhanh hơn khả năng (mong muốn triển khai toàn khoa ngay). | Tổ chức họp tiến độ hàng tháng với Ban giám đốc để quản lý kỳ vọng |
| Bệnh viện chậm cung cấp dữ liệu yêu cầu, xác nhận, nghiệm thu. | Chỉ định Project Liaison (đại diện bệnh viện) có thẩm quyền để cung cấp dữ liệu nhanh (HIS data, feedback). |
| Không đủ nhân sự chất lượng cao (lập trình viên am hiểu FHIR, bảo mật y tế). | Tuyển dụng/đào tạo cross-training (ít nhất 2 người cho task then chốt như tích hợp BHYT). |
| Thành viên đội ngũ nghỉ việc giữa chừng. | Ký hợp đồng NDA + incentive giữ chân nhân sự (bonus hoàn thành giai đoạn). |
| Công việc then chốt chỉ 1 người phụ trách. | Bổ sung cộng sự để cùng phụ trách công việc. |
| Xung đột giữa các thành viên trong dự án | Tạo không khí hòa thuận, giải quyết xung đột |
| Hợp đồng của đội ngũ nhân sự kết thúc trong thời gian triển khai dự án | Đàm phán gia hạn hợp đồng để giữ chân. |
| Đội ngủ kỹ thuật cần thêm thời gian để làm quen với công cụ phát triển, công nghệ của dự án | Phân bổ thời gian tìm hiểu làm quen với công nghệ. |
| Thay đổi quy định đột ngột (Thông tư mới về bảo mật dữ liệu y tế, trách nhiệm pháp lý khi chẩn đoán sai từ xa). | Thiết kế hệ thống modular, dễ cập nhật khi quy định thay đổi. |
| Tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu bệnh án (dữ liệu y tế nhạy cảm – giá trị cao trên dark web). | Áp dụng HTTPS, OAuth 2.0, mã hóa end-to-end, kiểm toán bảo mật định kỳ (theo Nghị định 117/2018). |
| Lỗi hệ thống gây gián đoạn video call hoặc đồng bộ bệnh án thời gian thực. | Sử dụng cloud Viettel/AWS với data localization tại Việt Nam. |
| Internet/mạng yếu tại bệnh viện hoặc bệnh nhân (đặc biệt khám tại nhà vùng sâu). | Hỗ trợ chế độ offline/sync khi mạng yếu, ưu tiên low-bandwidth cho video call. |
| Sản phẩm công nghệ chọn không đáp ứng yêu cầu thực tế (chậm, không ổn định). | Tối ưu tính năng, cải tiến công nghệ phù hợp. |
| Chẩn đoán sai do hạn chế khám từ xa (không kiểm tra thể chất trực tiếp). | Xây dựng danh mục bệnh phù hợp khám từ xa (theo hướng dẫn Bộ Y tế), bác sĩ đánh giá trước. |
| Người dùng (bệnh nhân lớn tuổi, điều dưỡng) không chấp nhận ứng dụng → tỷ lệ sử dụng thấp. | Chương trình đào tạo người dùng (video hướng dẫn, hỗ trợ hotline), giao diện thân thiện tiếng Việt. |
| Sai sót chuyên môn dẫn đến khiếu nại pháp lý (trách nhiệm giữa bác sĩ & nền tảng). | Thu thập consent điện tử rõ ràng, lưu vết toàn bộ cuộc tư vấn, có quy trình khiếu nại & bảo hiểm trách nhiệm. |

- 2.7. Quản lý mua sắm

- 2.8. Quản lý tích hợp

CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN

- 3.1. Phân tích yêu cầu

Giống môn phân tích thiết kế hệ thống

- 3.2. Thiết kế hệ thống

Giống môn phân tích thiết kế hệ thống

- 3.3. Hiện thực

Code chương trình

- 3.4. Test

Đưa ra bộ dữ liệu test

- 3.5. Triển khai

Kế hoạch triển khai

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUY TRÌNH LÀM DỰ ÁN

Nêu các rủi ro trong quá trình làm dự án

Cách xử lý rủi ro của người quản lý dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- Phụ lục A: Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu (Requirements Traceability Matrix)

| Req ID | Requirement | Priority | Nguồn | Mục tiêu nghiệp vụ | Use Case | WBS | Deliverable | Verification | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Hệ thống cho phép bệnh nhân đăng ký/đăng nhập tài khoản | High | Bệnh nhân | Quản lý người dùng tập trung | UC-01 | 1.1.1 Trang chủ / Đăng nhập | Module User Management | Unit Test | UAT |
| REQ-02 | Bệnh nhân đặt lịch khám theo bác sĩ/chuyên khoa | High | Bệnh nhân | Giảm thời gian chờ khám | UC-02 | 1.3.1 Đặt lịch khám | Module Đặt lịch | Integration Test | UAT |
| REQ-03 | Hệ thống hỗ trợ 3 hình thức khám (trực tiếp/online/tại nhà) | High | Ban giám đốc | Mở rộng dịch vụ khám | UC-03 | 1.3.2 Hình thức khám | Module Quản lý lịch khám | System Test | UAT |
| REQ-04 | Hỗ trợ video call và chat khi khám online | High | Bác sĩ | Tư vấn từ xa hiệu quả | UC-04 | 1.5.1 Khám bệnh trực tuyến | Module Telemedicine | Integration Test | UAT |
| REQ-05 | Bác sĩ xem và cập nhật hồ sơ bệnh án điện tử | High | Bác sĩ | Quản lý thông tin bệnh nhân | UC-05 | 1.5.3 Hồ sơ bệnh án | Module EMR | Unit Test | UAT |
| REQ-06 | Điều dưỡng quản lý danh sách bệnh nhân khám tại nhà | Medium | Điều dưỡng | Điều phối chăm sóc tại nhà | UC-06 | 1.5.2 Khám bệnh tại nhà | Module Home Care | Functional Test | UAT |
| REQ-07 | Lễ tân check-in bệnh nhân và quản lý hàng đợi | High | Lễ tân | Tối ưu quy trình tiếp nhận | UC-07 | 1.3.3 Tiếp nhận bệnh nhân | Module Tiếp nhận | System Test | UAT |
| REQ-08 | Hệ thống hỗ trợ thanh toán online và tại quầy | High | Bệnh nhân | Thu phí thuận tiện | UC-08 | 1.4.3 Thanh toán | Module Thanh toán | Integration Test | UAT |
| REQ-09 | Gửi thông báo nhắc lịch khám và tái khám | Medium | Hệ thống | Giảm bỏ lỡ lịch khám | UC-09 | 1.6.1 Trợ giúp / Thông báo | Module Notification | Unit Test | UAT |
| REQ-10 | Cung cấp báo cáo, thống kê cho ban giám đốc | Medium | Ban giám đốc | Hỗ trợ ra quyết định | UC-10 | 1.7 Báo cáo & Thống kê | Module Báo cáo | Data Accuracy Test | UAT |